上海海事大学“互联网＋”创新创业大赛服务采购需求

上海海事大学计划采购2023年“互联网＋”创新创业大赛服务，具体要求如下：

一、投标人资质要求

1、投标人须具有上海市人力资源与社会保障局颁发的创业导师证（所有资质证明材料提供复印件加盖公章，原件备查）。

2、至少有3所及以上高校合作经验，曾服务高校举办校内创新创业大赛，创新创业训练营等活动。

3、投标单位师资库应包含10人及以上具有往届创新创业大赛国赛评审经验的导师。

4、本项目中涉及的专家费由学校承担，费用标准按照上海海事大学校外专家费用标准执行；其余费用由投标单位承担。

5、开具正规发票。

二、投标单位工作任务要求

1、投标单位负责2023年“互联网＋”创新创业大赛基础培训方案。

2、投标单位负责2023年“互联网＋”创新创业大赛校内赛举办方案。

3、投标单位负责2023年“互联网＋”创新创业大赛重点项目提升方案，助力项目提升。

三、项目进度安排

1、基础培训方案

基础培训内容包括创新创业大赛的介绍与分析、创新创业大赛金奖案例、商业计划书撰写、路演PPT制作等不少于7次的基础授课讲座，及创业孵化器参观、总结大会等结营仪式。其中：创业孵化器参观过程中涉及的保险费、交通费，以及总结大会和结营仪式中产生的物料费、摄影摄像费、展板设计制作费等均由投标单位负责。

2、校内赛举办方案

校内赛安排大致包括以下阶段：

（1）项目报名

时间：2023年3月15日-2023年5月初

形式：线上材料报名提交不少于1000项。

具体实施：指导参赛学生在大赛官网“全国大学生创业服务网”注册、报名并提交计划书等材料，有效报名项目不低于1000项。

（2）校内初赛

时间：5月中旬

形式：线上材料评审，选拔不少于50个项目（专家组3人）。

具体实施：三位评审专家对参赛报名材料进行线上评审，最终选拔出不少于50个项目参加校内复赛。

（3）校内复赛

时间：5月下旬

形式：路演答辩评审，选拔出不少于12个项目（专家组5人）。

具体实施：三位评审专家对参赛项目进行答辩评审，最终选拔出不少于12个项目参加校内决赛。

（4）一对一辅导

时间：6月上旬

形式：不少于12个项目一对一辅导，一个项目一位专家。

具体实施：每位评审专家各负责一个项目的全程辅导。辅导包括但不限于商业计划书撰写、路演PPT制作、项目内容指导、专利及演示视频制作等，最终不少于12个项目完成一对一辅导。

（5）校内决赛

时间：6月下旬

形式：路演答辩评审，选拔出最有竞争力项目参加市赛及国赛（专家组5人）。

具体实施：五位评审专家对参赛项目进行答辩评审，最终选拔出最有竞争力项目参加市赛及国赛。

其中：校内赛举办过程中产生的物料费、摄影摄像费、展板设计制作费等均由投标单位负责。

3、重点项目提升方案

（1）邀请专家对重点项目进行指导打磨（专家人次不低于18人）。

（2）软件著作权或专利申请（软著或专利申请不低于12件）。

（3）新闻媒体报道（腾讯新闻、搜狐网等具有社会影响力的媒体报道不低于12篇）。

（4）幻灯片美化制作（幻灯片及计划书提升不低于6项）。

（5）指导报名国际赛道名额（国际赛道有效报名名额不低于10项）。

四、项目采购控制金额：150000.00元（不包含专家费）

五、项目实施地址：上海市浦东新区海港大道1550号上海海事大学

六、项目服务期：本项目一招三年（2023-2025），合同一年一签，校方根据中标单位服务反馈有权决定是否续约。首次项目服务期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

七、付款方式

分期按总费用比例付款（2023年3月31日前付总金额的25%，2023年6月30日前付总金额的25%，2023年9月30日前付总金额的25%，2023年12月31日前付总金额的25%）。

八、评价及验收要求

1、完成“互联网＋”创新创业大赛服务基础培训方案、校内赛举办方案、重点项目提升方案三个阶段中要求的各项指标。

2、如学校接到学生或教师关于“互联网＋”创新创业大赛服务的投诉，投标单位有责任进行解决。