附件一：询价要求

报价须知

一、项目说明

1、工程名称：上海海事大学港湾校区网球场改造工程。

2、工程地点：上海海事大学港湾校区内。

3、工程内容：网球场原有面层清除，裂缝填充处理，场地找平。新做细粒沥青基础，表面新做丙烯酸面层，重新画线，更换网球网。球场照明灯具更换为LED灯具等。具体施工内容见后附工作内容清单。

4、工程工期：合同总工期为40天，自2019年7月22日至2019年8月30日。

5、承包方式：固定综合单价，中标综合单价为合同单价。合同单价在询价公告及施工合同约定的风险范围之内不可调整。工程量按实结算。

6、付款方式：

- 合同签订后支付合同价30%的首付款。

- 工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票后15日内支付至合同价的70%。

- 学校委托第三方单位审价结束且将审定价5%质保金打入学校账户后，支付至审定价100%。保修期满后支付质保金（保修期根据合同约定，不计利息）。

7、项目预算：19.5万元，不接受超过预算的报价。

二、报价人条件要求

1、具有独立法人资格。

2、企业资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修专业承包二级及以上资质。

3、业绩、信誉：具有本项目类似工程经历优先，信誉良好。

4、财务状况及业绩良好，提供符合要求的建筑业增值税专用发票。

三、现场考察

1、询价人统一组织报价人对现场及其周围环境进行考察，具体考察时间地点见投标邀请函。

2、现场考察结束后，报价人将被视为充分熟悉本询价项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。报价人据此情况作出的判断和决策，由报价人自行负责。

3、现场考察期间的交通、食宿等由报价人自行安排，费用自理。

4、在现场考察过程中，报价人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，询价人均不负责。

四、报价要求

- 报价人的报价应是完成合同段全部工作内容的报价，并以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。施工单位应提供综合单价组成表，作为报价单组成一并提交。

- 本工程采用工程量清单计价，工程量清单见后下文。工程量参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》计算，消耗量参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额第一册房屋修缮工程（SH00-41（01）-2016）》《上海市市政工程预算定额 第一册道路、桥梁、隧道工程（SHA1-31（01）-2016）》《上海市园林工程预算定额（SHA2-31-2016）》等相关规定计算。

- 人工费、材料费、机械费单价按施工期间的上海市建筑建材业市场管理总站造价信息发布的价格为基础，各单位自行报价，但不得超出信息价，如超出信息价，视为废标。

- 企业管理费、利润询价人自行上报，包含在综合单价中。

- 规费（含社保）、税金等，按住建部、上海市有关文件规定计取，文件规定为区间值的施工单位在区间值中自行上报。施工单位应按照住建部、上海市有关文件规定足额缴纳有关费用。施工单位在报价单中应体现出各项规费及税金的费率。

- 安全防护、文明施工措施费按沪建交〔2006〕445号文相关规定计取。

- 其他施工措施费报价单位根据查看现场自行上报，按照项进行报价，并提供措施项目清单计价表，具体见报价表附件。本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。

- 工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

- 报价人应自行对自然环境、气候条件、项目实施地点等现场情况进行详细调查，报价人将被视为充分熟悉所投工程各种情况，在施工期间内合同单价不作调整。

- 报价人的报价中应含的保险费按承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在报价报价中。

- 报价人应按报价文件的格式进行报价。报价人在编制综合单价时如有漏项，则被认为此项目费用已包括在其他项目的单价和费用中，不另行支付。

- 报价人应充分考虑施工期间天气变化、各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。除非询价人另有规定，报价人在报价书中标明的报价总价为履约期内固定价格，不得以任何理由予以变更。

- 报价人应根据询价人提供的工程内容清单，计算工程项目的综合单价与合价。本项目工程内容清单为固定格式，报价人不得擅自修改工程内容清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按废标处理。

五、报价文件的递交

1、请各报价单位在2019年7月17日上午11：00前，将盖章签字后的“响应文件”（包括商务和技术部分，详见附件一响应文件要求和附件二报价表格），以及需提交的相关资料以扫描件方式发送至我校报价专用邮箱，邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn；报价邮件标题须用如下格式：GC-XJ-2019024+公司名称。

- 评标

- 本次询价工作由建设单位自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行综合评审，推荐排序第一名为合同签订人。

- 询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行；

- 合同授予与签订

1、询价人选定承包商并审批通过后，向承包商签发《中标通知书》。

2、选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

3、如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

4、若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织询价。

- 其他

1）甲方按合同规定审查无误后向乙方支付工程费；工程费按合同约定支付方式进行支付。

2）工程费用支付的有关规定和手续问题由上海海事大学负责解释。

2、报价中包含安全文明施工等费用，须考虑必须的围护费用。

项目技术要求

一、项目情况介绍

网球场地使用已超过6年，地面出现沉降、大面职裂缝，原面层起皮、脱落，围网灯柱上的灯已经损坏，需要更换。详情见后附工程内容清单。

二、项目技术要求

1、图纸：本项目不提供图纸。

2、工程量清单：本工程提供工程内容清单，详见下文。

3、项目施工内容及要求：施工面积680平方，打磨、找平、铲除修补裂缝，铺设40mm厚细式沥青，面层为1.5-2mm厚丙稀酸，并需要划线（一片网球场地），更换灯具共计8套（含电缆线）。

4、项目实施标准：确保达到新国标GB36346-2018标准（非固体原料）要求《中小学合成面层材料运动场地》。

5、工期：工期40天，具体见开工通知。

6、质量要求：

本工程以设计图纸及国家制订的施工及验收规范实施。

6.1技术参数：化学性能：

| 检测项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 甲醛/(g/kg) | ≤0.50 |
| 苯/(g/kg) | 不得检出 |
| 甲苯和二甲苯总和/(g/kg) | ≤1.0 |
| 领苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤2 |
| 短链氯化石蜡/(g/kg) | 不得检出 |
| 3，3`-二氯-4，4`-二氨基二苯甲烷（MOCA）/(g/kg) | 不得检出 |
| 挥发性有机化合物含量/(g/L) | ≤30 |
| 可溶性铅/（mg/kg） | ≤30 |
| 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |

6.2塑胶样块：物理性能和环保指标技术要求

| 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 反（回）弹值% | ≥80 |
| 滑动阻力 N | 60~100 |
| 冲击吸收 % | 5~15 |
| 渗水性 Mm/min | 0 |

- 规范为质量评定验收标准。

- 施工工艺必须满足国家规范，工程质量应达到国家质量评定合格标准。

- 由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。

- 工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。

8、安全文明施工要求：

- 承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

- 由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

9、保修期（含保修期服务要求）：

- 报价单位根据自身情况在投标文件中填报，但不能低于国家相关规定期限。本项目质保期不得低于两年。

- 报价单位同时需注明保修期内接到发包人有关保修要求时的相应时间。

10、采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，由发包人确定组织验收人员，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。

11、工程量认定方法：工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

三、施工前基础处理

1、基础质量的全面检查：

施工前的基础，不能有油污，不能有压路机碾压时的压痕，不能有松动、空壳的部位，不能有草根或其它可能影响粘接力的异物存在。一旦发现有上述现象存在，必须予以处理。清理油污，铲草除根，松动和空壳的部位要切割，压痕要处理，直至整个场地呈现出密实、平整和坚硬的表面来。

2、压痕和突兀处的处理：

由于摊铺技术或压路机碾压环节的问题，沥青混凝土基础时常会出现高低不平的压痕或局部突兀导致平整度不达标。压痕的问题一般可用铁锤敲平，突兀之处实在敲不平，可用水磨机有针对性的打磨，以保证场地的积水在规范要求的范围内。

3、沥青混凝土基础的清洗：

清洗是净化基础的重要步骤。沥青基础表面孔隙率高，空隙里面含有大量灰尘、泥土甚至鸟粪等会影响丙烯酸涂层和沥青基础粘结的杂物。因此必须全部彻底清除干净。有可能的话，使用高压水枪进行整场逐步冲洗，确保空隙中的杂物被清理。

4、务必注意：场地必须彻底清洗干净，否则，日后会出现丙烯酸涂层和沥青基础分层的严重质量问题。

四、施工前的准备：

- 材料及主要工具

- 主要材料：丙烯酸底料、丙烯酸弹性材料、丙烯酸色料（红色、绿色）、石英砂（粗、细）。

- 主要工具：刷子、水管、铲刀、锤子、磨机、拌料桶、搅拌机、橡胶刮耙等。

- 进场检验

- 基础检验：

    - 沥青强度：用美工刀或钉子等硬物在沥青面层划几道。

    - 沥青基础的平整度：用准备好的水管接驳周围水源，整场进行试水，不平整的地方用粉笔标出，待水分蒸发后，用丙烯酸底料填补。

- 材料检验：核实各种材料的数量是否准确、包装有无破损、材料生产日期等。

- 工具检查：所用工具是否齐全、工具是否能正常工作、有无坏损。

- 施工前小样实验：

- 材料的使用情况，如材料配比、材料固化时间是否正常。

- 仔细观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

- 基础处理：

- 清除场地内的垃圾，用钢丝刷将场地内的泥点、灰点刷净。

- 用锤子、小铲刀将刷不掉的白灰、水泥及凸起部分处理掉。

五、施工工艺：

- 底涂的施工

- 搅拌说明

将丙烯酸底涂和清水依比例要求配置好之后，充分搅拌使之均匀。

- 施工

用辊筒将丙烯酸底涂滚刷于已酸洗打磨干净的水泥基础之上，使丙烯酸底涂渗透到混凝土的毛细管之中形成强大的粘结力，避免以后涂层的分层或起皮想象的出现。

- 平整层的施工

球场平整层是由丙烯酸平整剂，配上石英砂和适量清水混合搅拌而成一种混合物。

- 搅拌说明

材料依比例配置好之后，充分搅拌是必不可少的。使用搅拌机搅拌，直至各材料完全分散均匀。施工期间提料时也需不断搅拌确保混合均匀，保证混合料的流平性便于施工。温度高时，可适量多加一些清水。

- 施工

将上述混合料沿着球场的长度方向自一端开始倒成长形堆料，用橡胶刮耙刮平刮匀。不要形成由沙粒堆积组成的“沙痕线” 。橡胶刮耙走动时，步速要适中，不宜过快或过慢。平整剂层一般需要2个小时以上才能干燥，低温高湿的情况下干燥时间会延长。干燥后，若发现有沙痕，必须用铲刀铲平，若有飘落的树叶或其它杂物，必须清除干净。

- 弹性层的施工

弹性材料是提高场地弹性，减轻场地对人腿、脑震荡的关键。根据厚度不同，弹性层的施工层数也相应不同。

- 粗颗粒弹性层

丙烯酸粗颗粒弹性料和清水的混合物，内含精制弹性黑胶粒。粗颗粒弹性层根据厚度要求的不同一般施工1～3层。粗颗粒弹性层是弹性丙烯酸的弹性主体。

- 搅拌说明

混合料的充分搅拌是必不可少的，使用机械搅拌机充分搅拌直至形成分散均匀，流平性好的弹性料，高温天气时可适量多加一些清水。

- 施工

将弹性混合材料沿场地长度方向自一端开始倒成长形堆料，用胶橡胶刮耙刮平刮匀，橡胶刮耙走动时，步伐适中，不宜过快或过慢，切记不要形成由胶粒形成的“胶堆线”。弹性材料一般需至少4个小时才能固化，低温高湿的天气，固化时间会更长。未固化之前，请勿踏入。

- 细颗粒弹性层

丙烯酸细颗粒弹性料和清水的混合物，内含精制黑色橡胶粉。细颗粒弹性层既可增加结构的弹性，也可填平粗颗粒的粗糙面。

- 搅拌说明

混合料的充分搅拌是必不可少的，使用机械搅拌机充分搅拌直至形成分散均匀，流平性好的弹性料，高温天气时可适量多加一些清水。

- 施工

将弹性材混合材场地长度方向自一端开始倒成长形堆料，用橡胶刮耙刮平刮匀，橡胶刮耙走动时，步伐适中，不宜过快或过慢，切记不要形成由胶粒形成的“胶堆线”。弹性材料一般需至少4个小时才能化，低温高湿的天气，固化时间会更长。未固化之前，请勿踏入。细颗粒弹性能渗入粗颗粒弹性层形成的空隙中去从而形成一个较粗颗粒弹性层更为平整的基面。

- 弹性料密封填充层

密封层是密封层材料、精制石英砂及清水组成的混合物，由于弹性层最终形成的基面仍有较多的空隙率，密封层的目的是进一步使基面平整，同时保护弹性层的胶粒。

- 搅拌说明

混合料的充分搅拌是必不可少的，使用机械搅拌机充分搅拌直至形成分散均匀，流平性好的弹性料，高温天气时可适量多加一些清水。

- 施工

将密封层混合材料沿场地倒成长线性堆料，用橡胶刮耙刮平刮匀，橡胶刮耙走动要步伐均匀，忌忽快忽慢，切记不要形成“沙堆线”。密封层材一般至少4个小时才能干燥。低温高湿的天气，干燥时间会更长。

- 丙烯酸纹理层施工

丙烯酸纹理层一般施工两层才能表现出场地优良的性能。两层纹理层可以正交方向分别施工刮涂。

- 搅拌说明

纹理层是有彩色丙烯酸面料，精制石英砂和清水依一定比例混合，使用搅拌机进行搅拌，直至各组份充分分散均匀，施工期取料时也需搅拌以保证混合料的均匀性和流平性，便于施工。气温高时，可适量多加一些清水。

- 施工

将混合均匀的纹理层混合料沿场地倒成长线性堆料，用橡胶刮耙刮平刮匀，橡胶刮耙走动时步伐一致，忌快慢不一，持橡胶刮耙力度均匀，不要厚薄不一，同时，尽量不要形成由沙粒堆成的沙痕线。纹理层施工后一般需4个小时的养护时间，才能进行下一层材料施工。纹理层干燥前禁止入内。干燥后要全面检查一下，有沙痕线的地方要用铲刀铲除，飘落场内的树叶等其它杂物也要一并清除。

- 丙烯酸耐磨面层施工

一层丙烯酸耐磨面层即可呈现出良好的效果。为保证表面的摩擦力和避免表面过于光滑，面层层数不宜过多。

- 搅拌说明

丙烯酸面层是由彩色丙烯酸面料和清水依一定比例混合，使用搅拌机进行搅拌，直至丙烯酸材料和清水充分分散均匀。施工取料时也需适量搅拌以保证混合料的均匀性，避免材料搅拌不均匀造成的面层材料出现色差，气温高时，可适量多加一些清水。

- 施工

将混合均匀的面层材料沿场地倒成长线性堆料，用橡胶刮耙将之刮平刮匀，橡胶刮耙走动时步伐一致，忌时快时慢，持橡胶刮耙力度和角度不要太大变化，保证厚薄均匀。切记刮涂千万不能形成线性堆料痕。面层完成后是不能再铲除的了，否则场地色泽的均匀一致性会受到破坏。为提高表面的磨擦系数，避免表面光滑，橡胶刮耙之后可随即用毛刷刷一遍。面层施工后需4个小时固化。低温高湿情况下，固化时间会长一点。

- 球场白划线施工

根据实际情况，球场界线涂刷一层就可产生极佳的视觉效果。

- 搅拌说明

丙烯酸白线漆一般无需加水，只需轻微搅匀即可。

- 球场标线

依场地标线尺寸的国际标准在已完工丙烯酸材料的基面上将界线标注出来，并用墨斗线弹标出来。之后，把美纹纸沿着弹标出来的弹线贴上，美纹纸一定要和丙烯酸面粘贴紧密，不能有起皱或分离现象。

- 划线

美纹纸贴完后用毛刷将白线油刷涂或喷涂于美纹纸之间的界线区域上。白线油一般需4个小时干燥时间，低温高湿情况下，干燥时间会相应延长。

- 说明

- 施工时待上一道工序完全干透后再进行下一道工序的施工，以确保施工质量。

- 球场面层竣工后，应养护14天以上，才可使用。

- 丙烯酸涂料球场需要每月一次，用清水冲洗。

六、其它应注意事项

- 材料进场后应妥善存放，避免阳光直接照射及风吹雨淋。使用前需滚动材料桶，使其充分均匀。

- 材料启用前，容器封盖须先清理干净，以防杂物混入，开桶后若发现有水混入导致材料变质，应停止使用。

- 施工前确保基础已完全干燥才可施工，尤其于雨后更应特别注意。

- 施工时若发现地面有砂粒或杂质时应立即去除。

七、质量保护措施

- 质量目标一次验收合格率100%。

- 施工方案由我公司工程部专业技术人员经多次实践而精心设计。施工过程由我公司专业施工人员施工操作。

- 材料生产执行ISO 9001质量管理模式运作，进场材料有合格证、检验报告。过期或不合格的产品不准进工地。

- 每道工序由专职质检员验收后方准进行下道工序施工。隐蔽工程由甲方代表与质检员共同验收，并填写隐蔽工程验收记录。

八、安全文明施工措施

- 进入施工现场应严格遵守现场管理制度。

- 及时对现场进行清理，做好现场垃圾的处理工作。实行安全文明施工，做到工完场清。

- 施工现场随时做到材料堆放整齐，严格按材料品种的不同规格与型号分类放好并设立标志。

- 建立健全安全监督保证体系，严格按照安全技术操作规程进行操作。现场全体施工人员必须树立"安全第一、预防为主"的思想，既关心自己也关心他人的生命安全。

- 施工现场入口处设立安全警告牌，杜绝与施工无关的人员进入施工现场。

- 施工现场要合理布置电器、电缆线的搭设，并经常检查，以防漏电伤人。电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。

九、工程质量承诺：

- 严格按照丙烯酸材料配比及施工工艺进行施工；

- 委派一名技术负责人负责此项目；

- 加强现场管理，做到文明施工；

- 杜绝偷工减料行为；

- 若因施工不当出现质量问题，我司在接到通知后24小时内赶赴现场视察，分析原因和制定采取补救措施；

- 工程质量达到优良标准。

工程内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网球场原有面层清除 | 清除原有网球场丙烯酸面层 | m2 | 682 |  |
| 2 | 网球场裂缝处理 | - 现场裂缝松动面层及填料清理干净； - 专用填缝剂进行填充； - 打磨找平。 | 项 | 1 | 该项费用包干。 |
| 3 | 网球场地新做基础 | - 场地清理干净； - 新做40mm细粒沥青基层； - 设备压实。 | m2 | 682 |  |
| 4 | 网球场新做面层 | 1、按技术要求新做丙烯酸面层。 | m2 | 682 |  |
| 5 | 更换网球网及立柱 | - 按现场预留尺寸更换网球网及立柱 | 套 | 1 |  |
| 6 | 网球场画线 | - 按目前现场的线路画线 | 项 | 1 | 该项费用包干。 |
| 7 | LED灯具更换 | - LED灯具采购及安装 - 功率不小于300W，白光。 | 盏 | 8 |  |
| 8 | 电线 | - 灯具至配电柜电线换新 - 电线规格4mm2 | m | 100 |  |
| 9 | 垃圾清运 | 施工过程中产生的建筑施工垃圾清运处理 | 项 | 1 | 该项费用包干。 |

响应文件

一、询价响应文件组成：

1、报价人编写的询价响应文件至少应包括下列部分：

商务部分

A  按照附件二填写的投标报价书

B  按照附件二填写的报价表

C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）公司资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）相关项目业绩（附合同复印件）

技术部分

D   施工组织设计

F   其他报价附表

2、 报价人应对本比选文件作逐条响应，无特殊情况，应按照上述顺序编制响应文件。

二、询价响应文件格式：

1、承包人对投标报价书、报价表、施工组织设计以及其他报价附表有具体要求，其他响应内容格式由各报价单位自行确定。

2、投标报价书、报价表：见附件二。

3、报价人在给合项目特点编制施工组织设计时，应至少包含以下几点内容：

- 详细施工方案、方法与技术措施。

- 实施本合同的人员组织及相关人员岗位技能证书。

- 本合同专用施工机械的来源。

- 工程质量管理体系及措施。

- 施工进度计划及保证措施。

- 安全文明施工管理体系及保证措施。

- 质保期及保修响应时间制度。

- 其他应注意的事项。

4、其他报价附表应包括但不限于以下内容：

- 拟投入本合同工程人员配备与机构设置表

- 拟投入本合同工程的主要施工机械设备表

评标办法

表1.项目需求一览表

| 细则 项目 | 分值细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。对中型和小型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 对小型和微型企业产品给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30分 |
| 技术参数及要求 （30分） | - 供应商提供的丙烯酸原材料符合T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》标准，其中挥发性有机物含量（g/l）和游离TDI未检出。 - 供应商提供的丙烯酸符合HJ457-2009《环境标志产品技术要求 防水涂料》标准，提供合格的检测报告。 3、供应商提供的丙烯酸符合GB/T20033.2-2005《人工材料体育场地使用要求及检验方法第2部分：网球场地》标准要求，其中反（回）弹值%≥90；冲击吸收≥5，滑动阻力80-100N。 4、丙烯酸材料获得环境标志产品I型和III型认证证书及绿色选择推荐证书并进入由中国财政部和环境保护部联合最新发布的《绿色产品政府采购清单》（网络截图加盖公章）。 5、供应商有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证（ISO9001）认证与（ISO14001）证书和职业健康安全管理体系认证证书。 评审依据：全部合格得20分，缺一项扣 5 分，扣完本项分值为止，缺四项以上不得分。（提供合格的检测报告复印件加盖制造商或厂家公章）。 | 20 |
|  | 6、丙烯酸获得ITF认证检测及CQC中国环保产品认证证书。 | 5 |
|  | 7、丙烯酸水性涂料通过JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》对挥发性有机化VOC、游离甲醛，苯+甲苯+乙苯+二甲苯，氨等有害物质的检测报告。 | 5 |
| 商务与服务（40分） | 项目实施方案：根据投标人项目实施方案进行综合评分，包括但不限于施工方案、安装方案、质量标准、进度安排、验收方案等进行评价： 优：投标人针对项目需求做出的项目实施方案非常科学可行，能够高效顺利完成本项目，得20分； 良：投标人针对项目需求做出的项目实施方案较科学可行，能够完成本项目，得10分； 中：投标人针对项目需求做出的项目实施方案一般，不能够高效顺利完成本项目，得5分； 差：投标人未针对项目需求做出项目实施方案，得0分。 | 20 |
|  | 产品保障及售后服务方案：根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于以下内容：售后服务承诺完善、所投产品厂家技术支持、质保期、交货计划、应急维修时间安排、其它服务承诺）进行比较： 优：售后服务方案对本项目有积极支持的态度，服务承诺明确且有售后内容完整详细的，得10分； 良：售后服务方案一般、售后服务承诺响应时间基本满足项目要求的，得7分； 差：售后服务方案不明确、售后服务承诺响应时间基本满足项目要求的，得5分。 | 10 |
|  | 投标样品:投标人提供所投丙烯酸成品规格300mm*300mm*2mm样品【样品须贴标签，标签上须写明供应商名称、项目名称及编号（样品与投标文件同一时间递交）】，从投标样品的材质、工艺等方面进行评分； 优：投标人递交的样品的用材、生产工艺、产品外观、环保性最优的得10分； 良：投标人递交的样品的用材、生产工艺、产品外观、环保性较优的，得7分； 差：投标人递交的样品的用材、生产工艺、产品外观、环保性较差的，得5分。 无提供样品不得分。 | 10 |