第十七届全国大学生交通运输科技大赛闭幕式暨颁奖典礼项目服务需求

- 项目背景

- “华展物流杯”第十七届全国大学生交通运输科技大赛，由中国交通教育研究会、教育部高等学校交通运输类专业教学指导委员会共同主办，上海海事大学、中国交通教育学会院长分会承办。现由于疫情原因，无法在校内线下举行大赛闭幕式暨颁奖典礼，拟考虑采购外包服务，由专业制作公司提供大赛闭幕式暨颁奖典礼相关服务与技术支持。

- 闭幕式时间：2022年7月10日 9：00-11：50

- 典礼概况：大赛闭幕式暨颁奖典礼分两个环节进行，第一阶段为一等奖作品展示和作品点评，第二阶段为闭幕式暨颁奖典礼。

- 项目需求

- 1、典礼相关服务

- （1）成交供应商与学校筹备人员协商制定各项策划及服务方案，执行相关方案的进度计划，保证方案顺利完成。

- （2）根据学校筹备人员的需求，成交供应商成立各工作小组，并对接学校各指定老师。

- （3）成交供应商投入的人员如有线下沟通协调需求，需符合上海市和学校的疫情防控要求，并接受学校和政府相关管理规定。

- 2、典礼流程工作

- 成交供应商提供工作内容包含但不限于：

- 负责虚拟舞台舞美设计及制作，设计须与大赛主题相互呼应，确保实现学校需求的效果。

- 负责网络的搭建、调试、维护和保障工作，确保典礼各环节顺利进行。

- 协助学校做好典礼各流程的环节设计与编排，根据主持人，嘉宾的发言，进行舞台环境变化设计。

- 负责虚拟舞台相关音视频的创意、编排和制作。

- 负责典礼的摄影摄像、导播切播、以及网络直播信号的制作与输出，并完成直播平台的全网直播。

- 大赛主视觉、各类海报，参赛指南和评审指南的设计与美化。

- 成交供应商须在典礼举行当日（7月10日）前两日，将所有设计和设备都布置完成，并按照学校的要求进行彩排，期间由工作人员实时监控直播画面，保证大会正常运行。

- 典礼相关的其他配套服务。

- 其他

- （1）成交供应商严格遵守保密原则，对所接触到学校提供的资料、信息、图纸、音视频等全部文件进行保密，不得泄露给其他无关人员。

- （2）成交供应商所进行的素材设计不得使用、抄袭、复制第三方的作品。

- （3）成交供应商为本次典礼制作设计的所有海报、视频和直播内容等成果资料归属上海海事大学所有，未经允许不得对外传播。

- （4）成交供应商需对典礼进行期间的网络安全问题负责。

- （5）成交供应商必须有典礼编导执行能力、专业设计能力、策划与组织能力、视频拍摄能力、视频编辑能力。

- （6）成交供应商须有处理突发事件的应急能力，能提供24小时服务响应。

- （7）成交供应商能及时响应学校的需求，能在指定时间完成。

- 大赛闭幕式暨颁奖典礼项目服务清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 工作天数 | 使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 素材制作部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主视觉设计 | 套 | 1 | - | 7月8日－7月10日 | 含基础及延展部分设计 |
| 2 | 选手作品海报 | 张 | 1 | - | 6月13日 | 根据学校需求设计 |
| 3 | 大赛海报 | 张 | 1 | - | 7月8日－7月10日 | 根据学校需求设计 |
| 4 | 学校logo墙画面设计 | 张 | 1 | - | 7月8日－7月10日 | 根据学校需求设计 |
| 5 | 参赛指南设计及排版 | 份 | 1 | - | 7月8日－7月10日 | 根据学校需求设计 |
| 6 | 评审指南设计及排版 | 份 | 1 | - | 7月8日－7月10日 | 根据学校需求设计 |
| 7 | 授旗仪式视频拍摄及制作 | 条 | 1 | - | 7月10日 | 视频拍摄及特效制作 |
| 8 | 决赛视频制作 | 条 | 1 | - | 7月10日 | 依据实际作品提交素材，一般不超过35件 |
| 9 | 三维虚拟场景制作 | 镜头 | 1 | - | 7月10日 | 根据学校需求按镜头角度数量计算 |
| B 线上会议部分 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 会议系统管理和操作员 | 位 | 1 | 1.5 | 7月8日－7月10日 |  |
| 11 | 视频导播系统 | 套 | 2 | 1.5 | 7月8日－7月10日 | 每套设备最多采集8个画面 |
| 12 | 视频合成系统 | 套 | 1 | 1.5 | 7月8日－7月10日 |  |
| 13 | 直播推流设备 | 套 | 1 | 1.5 | 7月8日－7月10日 |  |
| 14 | 笔记本电脑 | 台 | 8 | 1.5 | 7月8日－7月10日 |  |
| 15 | 直播链接云流量及带宽 | 条 | 1 | 1.5 | 7月8日－7月10日 |  |
| 16 | 直播回看剪辑 | 次 | 1 | 1.5 | 7月8日－7月10日 |  |
| 17 | 直播回看链接 | 条 | 1 | 1.5 | 7月8日－7月10日 |  |
| 18 | 300Mb商用专线宽带网络 | 天 | 1 | 1.5 | 7月8日－7月10日 |  |