上海海事大学

北区商铺外立面改造工程

邀请招标文件

招 标 单 位:上海海大资产经营有限公司

编 制 日 期: 二○一六年八月九日

邀请招标文件

目      录

第一章 招标日程安排及联系方式

第二章 投标须知

第三章 评标办法

第四章 合同主要条款

第五章 技术要求和规范

第六章 工程量清单

第七章 图纸

第八章 附件

- 邀请招标日程安排及联系方式

一、招标日程安排

1.发放招标文件：

时间：2016年8月9日（网上下载）

地点：浦东大道2629号

2. 招标答疑

如有疑问请于8月12日上午10：00前统一传真50193202，招标公司将于8月12日下午4：00前统一回复各投标单位。

3. 投标文件递交及开标

投标截止时间：2016年8月18日10:00（北京时间），逾期以废标处理。

递交地点：浦东大道2629号307室

二、联系方式

招标单位: 上海海大资产经营有限公司

联系地址: 浦东大道2629号307室

联系人：严朝辉

联系电话：50193211

第二章  投标须知

前  言

1.1 本招标文件是招标单位在施工招标过程中的规范性文件，是各投标单位编制标书和签订施工合同的依据之一，与施工承包合同具有同等的法律效力。

2.工程概况

2.1 工程名称：上海海事大学北区商铺外立面改造工程

2.2 建设地点：临港新城海港大道1550号

2.3 招标单位：上海海大资产经营有限公司

2.4工程基本情况：本工程位于临港新城海港大道1550号，是上海市浦东新区海事大学的装修改造工程。主要改造及装修内容为地面工程、墙面工程、天棚工程、门窗工程及水电安装工程等。

3.招标范围

3.1本次招标范围为商业楼外立面改造工程工程施工图纸范围内工程以及核对工程量清单时所确定的施工内容。

4.投标资格条件

4.1投标单位必须具有独立法人资格。

4.2投标人必须为诚信守法、社会信誉良好、有较强的经济实力和技术力量，近三年内所承接的业务在质量、安全、合同履约和市场竞争中无不良行为的企业。

4.3拟委派的施工项目经理应具备建筑工程专业贰级建造师及其以上资格，并具有相关装修的施工经验。

4.4不接受联合体投标。

5.工程承包方式

5.1在本招标文件确定的招包范围内， 承包方式为包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包施工管理的工程承包方式。

6. 工程管理要求和规定

6.1 工程管理要求

1）中标单位应严格按照经批准的施工组织设计及施工方案组织施工。

2）中标单位应无条件地接受建设单位、 监理单位、造价咨询单位对工程施工进度、质量、造价、安全和文明施工等方面的监督管理。

3）中标单位应无条件地接受建设单位和设计单位提出的设计变更要求。

4）中标单位在投标文件中承诺的本工程项目经理及施工管理和技术人员，未经招标单位书面同意，不得调换和撤离。

6.2 施工工期要求

6.2.1招标单位要求的总工期为50日历天。

6.2.2投标单位可根据各自的优势，自报投标工期，并编制有依据的施工总进度计划，一旦中标，投标工期即为合同工期。

6.2.3投标文件中应有保证自报工期的具体措施，并作出相应的经济承诺。

6.3施工质量要求

6.3.1本工程施工质量和质量验收标准应满足以下要求：

1）国家和上海市颁发的现行工程质量及质量验收标准和其它相关规定。

2）国家和上海市颁发的现行工程竣工验收的规定。

3）达到政府主管部门、设计单位验收要求。

6.3.2工程质量目标：

1）工程质量应达到一次性验收合格。

2）投标单位应自报工程质量目标，投标文件应有确保达到该质量目标的具体措施，并作出相应的经济承诺。

6.3.3工程质量达不到上述要求标准，承包单位应自费进行返工，工期不予顺延，引起的相关损失应予赔偿。

6.3.4中标单位应接受现场监理和质量监督部门的监督和检查。如中标单位违章施工，使用不合格材料或工程质量不合格，监理单位有权要求返工或停止施工，由此造成的损失和工期延误由中标单位负责。

6.4造价管理要求

6.4.1中标单位在合同履行过程中，必须服从招标单位及其委托的工程监理的要求，按规定办理材料及设备品牌、规格型号和价格确认、造价审核、工程付款、竣工结算等方面的手续。

6.5安全、文明施工和环境保护

6.5.1 投标单位可根据工程和自身的实际情况，自报安全、文明施工和环境保护目标，投标文件应有确保达到该目标的具体措施，并作出相应的经济承诺。

6.5.2中标单位在工程施工期间，须严格执行国家和上海市有关安全生产、文明施工和环境保护方面的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由中标单位自行承担，工期不予顺延，且招标单位保留缓付工程款的权利。

6.5.3 中标单位在工程施工期间，必须设有专职安全员，配备满足消防要求的灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报招标单位、监理单位及有关部门备案。

6.5.4 中标单位在施工期间，应根据实际情况，配有足够的警卫人员，确保工地治安。

6.5.5本工程接受有关部门的廉政监督，中标单位和招标单位及其他相关单位之间必须签订廉洁协议书。

6.6工程竣工及竣工验收

6.6.1工程竣工：工程完工后，中标单位应向招标单位提交竣工报告及竣工资料以及竣工图肆套，并提出竣工验收申请。

6.6.2竣工验收：招标单位接到中标单位的竣工验收申请后，应及时组织竣工验收。

6.6.3竣工日期：竣工验收合格，则中标单位提交竣工报告的日期即为竣工日期；验收不合格，则由中标单位负责返工，直至验收合格，返工时间作为工期累计。

6.7工程质量保修及保修期

工程质量保修及保修期的设定按《中华人民共和国建筑法》第62条及国务院颁发的《建设工程质量管理条例》第40条以及建设部（2002）第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》和上海市的有关规定执行。

7. 合同形式、计价方式

7.1合同形式：本工程的合同形式为单价合同，投标单位一旦中标，其所报的工料机单价以及费率不得调整。

7.2计价方式：本工程投标报价采用工料单价方式。

8.投标报价要求

8.1.投标货币：投标报价中的单价和合价均采用人民币为计价货币。

8.2报价依据：

（1）招标文件（包括工程量清单和招标图纸）；

（2）工程现场实际情况（投标单位的现场查勘）；

（3）投标单位编制的施工方案和施工组织设计；

（4）上海市建筑和装饰工程预算定额（2000）、上海市安装工程预算定额（2000）及相配套的工程量计算规则及其有关文件；

（5）沪建市管[2016]42号文关于调整《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》部分内容及标准的通知；

（6）上海市建筑建材业市场管理总站发布的市场信息价格。

8.3投标单位在投标报价和编制施工组织设计、施工方案、施工进度计划时，应充分了解工地周边环境、施工条件、场地、设施等现场条件。

8.4人工单价：由投标单位根据自身情况市场竞争报价。

8.5材料和制品单价：投标单位在投标报价时，应按市场价报价；材料、制品的价格应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验、检测等所有费用。

8.6机械台班单价：由投标单位根据自身情况市场竞争报价。

8.7施工措施报价：除工程量清单所列措施项目外，投标单位须根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟定的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验，认为有必要增列措施项目时，应增列项目内容并报价，如投标单位在投标报价时，对工程量清单所列措施项目，投标单位未报费用或少报费用的及未增列措施项目及费用的，则招标单位认为其所有的措施项目费用已经考虑在内，一旦中标，包干使用，不得因具体实施措施不同而增加费用（非施工单位原因调整施工方案除外）。

8.8安全防护、文明施工措施报价：安全防护、文明施工措施费依据沪建交[2006]445号文规定，费用应包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施共四项费用，在投标报价中必须按照招标文件要求开列明细，四项费用合计报价不得低于本工程投标总价的2.0％，否则按废标处理。一旦中标，安全防护、文明施工措施费包干使用。

8.9 本工程业主将采用内部邀请招标方式确定施工总承包人，各投标人须依据下述要求报建本工程所需的一切费用，经评标小组评审后确定的中标人须按照合同文件所显示的总承包范围和工程规范进行工程施工，并承担施工总管理、协调、进度控制及完成工程。

8.10 清单中所列工程量，计量单位，指定单价以及指定单价的计价单位均不得做修改，若投标套用定额计量单位与清单提供的计量单位不一致，投标单位自行进行换算，但该项的工程量的数量及计量单位仍应按照清单的数量及单位计取定，指定材料单价及计价单位同理。

8.11 投标人须认真审阅招标文件包括招标图纸及工程量清单，了解工地现

场的全部情况，按上海市建筑和装饰工程预算定额（2000），上海市安装工程预算定额（2000），根据投标人自身实力进行计算投标报价，以单价闭口包干的形式进行投标报价。除根据本招标文件明确规定外（如工程量清单中列明为暂定数量的项目以及因非承包单位引起的工程内容变更）。承包金额除按本合同明确规定外（如图纸变更等非承包单位引起的原因），不得以任何方式调整或变更。

8.12 本工程根据上海市建筑和装饰工程预算定额（2000）及（沪建市管〔2016〕

42号文）、上海市安装工程预算定额（2000）及（沪建市管〔2016〕42号文）进行报价，即完成工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。综合人工单价填报范围应在“附表12”的范围中。

8.13 措施项目报价

8.13.1措施项目是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技

术、生活、安全等方面的非工程实体项目及为创优工程措施和产品保护所发生费用。

8.13.2 措施项目清单的计算，应于施工组织设计相符。各投标单位须认真视察工地现场，了解现有工地上一起影响施工的因素，认真编制包括所有施工措施等内容的施工组织设计，并准确报计措施费用，投标单位若在该部分中采取竟争措施亦必须明确列出。

8.13.3 根据《关于在沪施工企业外来从业人员参加本市城镇职工基本社会保险若干问题的通知》（沪人社养发[2012]20号）规定，在沪施工企业外来从业人员参加本市城镇职工基本社会保险，同时停止参加本市外来从业人员综合保险，故本次招标不再计取外来从业人员综合保险费。投标人应将本项目外来从业人员城镇职工基本社会保险费单独计入项目的规费子目中且不得“0”报价。该费用按相关文件根据自身实际情况自报。该笔费用中标后一次包干，工作内容及工程量的增加或减少不作调整。

8.13.4 为进一步加强文明、安全施工管理，各投标单位必须根据上海市建设交通委员会关于印发《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》的通知（沪建交[2006]445号）及其他有关规定，单独开列安全施工、文明施工、环境保护和临时设施等项目的措施费明细表，计入措施费项目中。根据《关于建设工程安全防护、文明施工措施费用监督管理若干事项的通知》（沪建建管[2007]079号）文件的规定，以上四项费用报价合计不得低于工程总造价的2%。

8.13.5 措施费项目不仅限于清单中所列项目，投标单位可根据工程范围内实际情况自行增加项目并报价，中标后一次包干，不作调整。未考虑到的措施费项目按投标单位放弃报价处理。

8.14 规费：包括工程排污费、住房公积金、外来从业人员综合保险费和河道管

理费，严格按照关于调整《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》部分内容及标准的通知（沪建市管〔2016〕42号）执行。

8.15 税金：严格按照关于调整《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》部分内容及标准的通知（沪建市管〔2016〕42号）执行。

8.16 总承包服务费：投标人应根据本工程实际情况报价，中标后一次包干。总承包管理服务费包括纳入总承包管理并由总承包提供的技术支持（如水准、标高等基准）、大临设施（包括生活和生产设施）、供水供电及排水、登高和垂直运输以及由总承包承担的管理（包括工程款支付、质量安全、工期）等诸方面的内容，也可能是其中的某些部分，甚至包括建设方另行分包部分，但仍需总承包进行配合的某些专业分包工程。

8.17 投标人按照招标文件的要求，参照各类市场要素价格信息自主报价，招标人有权不接受低于成本的报价。

8.18 定标后，中标价即为合同价，“工程暂定数量”项目以外的项目如招标时所提供的图纸在施工过程中无变更时中标单位一次包干，结算时不作任何调整，“工程暂定数量”项目按实结算，单价按中标价执行；如施工中由于建设单位和设计单位原因有变更图纸，则相应的做变更结算，具体如下：

1）当施工条件及材料性质等与投标书细目表项目不完全类似的工程，则应尽可能在合理范围内以相近之投标细目表的价格和计量规则作为该工程项目计价和计量的基础进行换算计列，如不适用应另行作出公平的计量和估价，但该另行作出的计量和估价仍须按上海市建筑和装饰工程预算定额（2000）及（沪建市管〔2016〕42号文）、上海市安装工程预算定额（2000）及（沪建市管〔2016〕42号文）规定的计算规则进行，并须得到业主的审核批准。

2）若业主或设计师指定变更主材（或主要设备）时，则除调整该项子目细目表中的主材费外，其余均不予调整。

3）在实际施工中工程项目发生变更时，对原报价有的项目按原报价单价执行；与原报价类似的项目参照原报价进行调整；招标文件工程量清单如与实际不符时，消耗量应按上海市2000相关定额执行，费率按投标时最低费率执行，主材价格按市场信息价取中值，并经业主和监理单位确认后，可作适当调整。

4）结算时，闭口包干部分如因非承包单位原因发生变更，只对变更项目部分做增减审核，对于清单中所列项目但实际未发生则予以扣除，“工程暂定数量”项目按实结算。

8.19 对施工过程中产生的所有材料检测费由中标单位承担，建设单位不再支付所有相关费用，此费用投标单位可在投标报价中考虑。

8.20 施工单位须充分考虑物业对夜间施工的要求，建设单位不再支付相关费用，此费用投标单位可在投标报价中考虑。

8.21 投标单位应采取合理、科学、有效的措施，在工期上可竞争。中标后以自报工期签约。

8.22 质量：工程质量等级要求必须达到一次验收合格。

9.招标文件的组成

9.1 本招标文件包括下列文件：

1）投标须知；

2）评标办法

3）合同主要条款；

4）技术要求和规范；

5）经核对后的工程量清单；

6）图纸；

7）附件。

9.2补充文件和会议纪要。

10.投标文件

10.1 投标语言

投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.2 投标文件的组成

投标文件由投标承诺书、投标公函、法定代表人资格证明书、授权委托书、商务标和技术标组成，投标承诺书、投标公函、法定代表人资格证明书和授权委托书的格式见本招标文件附件一提供的格式，要求签署正确。

10.3 商务标的编制：

10.3.1商务标的组成

- 商务标编制综合说明

- 上海市建设工程投标标书情况汇总表

- 报价明细表

- 安全防护、文明施工措施费用明细表

- 施工措施费用明细表

- 工料机表

- 其他

10.3.2商务标编制说明

商务部分标书按上述要求和本注意事项要求编制，如有需要说明的其他事项，一律写入“商务标编制综合说明”中。

10.4 技术标的组成

1）技术标综合说明

2）施工总体部署以及针对本工程难点拟采取的对策

3）资源需用计划（包括劳动力、主要施工机械及材料）；

4）施工方案及技术措施；

5）工程质量保证措施；

6）施工进度计划及其保证措施；

7）安全、文明施工及环境保护的保证措施；

10.5 投标有效期

1）投标文件在本须知规定的投标截止日期之后的90日历天内有效。

2）在原投标有效期结束前，如果出现特殊情况，招标单位可以书面形式要求所有投标单位延长投标有效期，投标单位必须以书面形式予以答复。

10.6  投标费用

10.6.1投标单位在投标过程中所发生的费用，由投标单位自行承担，招标单位不予补偿。

10.7 投标文件的份数和签署

1）投标文件的份数为一正一副，并且须明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2）投标单位应将投标文件的正本和副本密封包封，要求封口上必须加盖投标单位公章及法人代表印章。包封应写明招标单位名称和地址、工程名称、并注明开标时间以前不得开封，在包封上还应写明投标单位的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封原回。如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

11.投标文件的递交

11.1投标单位应派专人在规定的时间内将投标文件送达指定地点。

11.2投标文件有下列情况之一者，招标单位将不予接受：

1） 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2） 投标文件未按招标文件的要求予以密封的。

12.开标、评标

12.1. 开标

12.1 .1招标单位将于本招标文件规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的各投标单位授权委托代理人除按招标文件的要求放置在投标文件中法定代表人授权委托书（原件）外，还应另携带一份法定代表人授权委托书（原件）和受委托人身份证（原件）在开标前核验。

12.1.2开标会议在各有关单位的监管下，由招标单位主持，投标单位授权代表读标，宣读投标单位名称、报价等内容。

12.2评标

12.2.1凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与该过程无关的其他人泄露。

12.2.2为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改报价的实质性内容。

12.2.3 在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留，所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权利及投标单位的责任造成实质性限制。 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

12.2.4评委在评价与比较时，根据本招标文件的评标办法，对投标文件进行综合评价，按得分进行排名。

13.授予合同

13.1 合同授予标准

招标单位原则上将得分第一的投标单位确定为中标单位，确定为中标单位的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

13.2 招标单位按要求，召开招标采购委员会会议，汇报邀请招标的情况及拟定的中标单位，在招标采购委员会委员投票表决后，确定实际中标单位。

13.2 中标通知书

确定出中标单位后，招标单位将向中标单位发出中标通知书。该中标通知书将成为合同的组成部分。招标单位及时将未中标的结果通知其他投标单位。

13.3 合同协议书的签署

中标单位应按中标通知书规定的日期，由法定代表人或法定代表人授权委托代理人前往招标单位与招标单位代表进行合同的洽谈和签订。

- 评标办法

一、评标原则与评标程序：

1．根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委12号令）和沪建市管[2009]第79号等文件的规定，根据公开、公平、公正的招标原则结合本工程实际情况，特制定本评标办法，作为本工程评标定标的依据。

2．本次评标采取打分法综合评估法 , 总分100分 , 其中商务标60分 , 技术标40分。

3．评标委员会首先对进入初评的投标文件中，有无招标文件中规定的废标情况进行确认，被确认废标的投标单位，评委将不再对其商务标和技术标进行详细评审和打分。

4、评标委员会对投标单位的商务标得分和技术标得分进行汇总（分值保留小数点后一位，第二位小数四舍五入），依据综合得分排名情况推荐二家中标候选单位，综合得分（技术标得分+商务标得分）最高者为第一中标候选单位，综合得分（技术标得分+商务标得分）次高者为第二中标候选单位。若出现综合得分并列时，则投标总报价低的投标单位排名居前。

根据《工程建设项目施工招标投标办法》第五十八条相关规定，招标单位将确定排名第一的中标候选单位为中标单位，排名第一的中标候选单位放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，招标单位可以确定排名第二的中标候选单位为中标单位。

二、详细评审打分细则：

（一）商务标（满分60分）

1、本工程设有招标控制价。招标控制价在开标前公布。当中标单位总报价超过招标控制价时，将根据综合得分从高到低的顺序依次进行商务谈判，直到选中低于招标控制价中标候选单位为止。

2、商务标得分的计算方式：商务标得分总价由低到高，得分分别为60分、57分、54分。

（二）技术标（满分40分，各评委打分的最小计分单位为0.1分）

1、公司资质及行业经验（3分）

2、施工总体部署以及针对本工程难点拟采取的对策 （5分）

3、施工方案及技术措施 （5分）

4、施工进度计划安排及保证措施（5分）

5、质量即投标单位自报质量等级一次性验收合格及其以上并且有相应经济保证措施（6分）

6、安全生产、文明施工保证措施（4分）

7、各种需用计划（劳动力、主要材料及施工机械）安排（3分）

8、投标单位自报工程施工总工期 (含办理报建手续时间) 50天，并且有工期延误人民币5万元以上经济处罚承诺的，得9分；投标单位自报工程施工总工期(含办理报建手续时间)50天，但没有工期延误经济处罚措施，不得分。

- 合同主要条款

一.合同主要条款

1、承包范围：详见本招标文件所描述的招标范围和工程内容。

2 、工期：计划开工日期为2016 年8月15日，实际开工日期，以招标单位下达给中标单位的开工令为准，中标单位投标文件中承诺的工期即为合同工期。

3 、质量：招标单位要求工程质量达到一次性验收合格。

4 、工程结算原则及依据

4.1、工程结算原则

（1）人工结算单价：原则上按照中标单位在其投标文件中自报的单价结算，但投标文件中没有人工工种，其结算单价按施工期间上海市建筑建材业市场管理总站发布的造价信息电子版中“建设工程价格市场信息”相应工种月单价的算术平均值计取。

（2）材料制品设备的结算单价: 原则上按照中标单位在其投标文件中自报的单价结算，但投标文件中没有材料、制品及设备， 中标单位在购买前应事先征得招标单位在颜色、质量、规格、品牌、价格等方面的认可并且办理书面签证确认手续后，方可订货购买，工程竣工结算时,这部分材料、制品和设备单价按招标单位确认的书面签证单价结算。

（3）机械台班单价：原则上按照中标单位在其投标文件中自报的单价结算，但投标文件中没有的按照施工期间上海市建筑建材业市场管理总站发布的造价信息电子版 “建设工程价格市场信息”中的算术平均价计取。

（4）费率：原则上按照中标单位投标文件中承诺的费率计取。

（5）施工措施费用和安全防护、文明施工措施等费用按照中标单位在投标文件中自报的费用计取。

（6）其他确因本工程施工需要而发生的费用，建设单位和施工单位本着实事求是的原则通过补充合同协商解决。

（7）工程量按实际竣工完成数量进行结算，工程量计算规则、施工费用计算规则和工、料、机消耗量按照上海市2000定额和本市有关文件执行。

（8）中标价即为合同价，如招标单位邀请的审价单位出具审价报告的审计价低于合同价，则按审计价进行结算；如审计价高于合同价，则按合同价进行结算。

4.2、 竣工结算依据

- 施工期间签署的补充协议；

- 本工程施工承包合同；

- 竣工图；

- 合乎手续的签证单；

- 中标通知书；

- 中标单位投标文件及其附件；

- 本招标文件、补充文件及其附件；

5、工程款支付方式和比例

5.1工程预付款：

合同签订生效后十日内，招标单位支付中标单位工程合同暂定总价的50%作为工程预付款。

5.2工程进度款：

当工程工期过半时，付至工程合同总价的80%（含工程预付款）。

5.3竣工结算款：

(1)待本工程造价控制单位出具审价报告后，中标单位按城建及招标单位规定要求，交齐工程竣工档案资料后，支付至工程审定价的95%，余下5%作为工程质量保证金。

(2)本工程质量保证金，保修期满（保修期为两年，自工程竣工验收合格之日的次日算起），扣除保修期内发生的费用后结清。

- 技术要求和规范

一、工程技术要求及技术规范

1、按本工程设计单位编制的施工图及其中的设计说明。

2、按国家、行业、上海市颁发的房屋修缮工程施工现行标准、规范、规程执行。

- 工程量清单

第七章    图纸（另附电子文件）

第八章　　附件

附件一：（投标承诺书、投标公函、法定代表人资格证明书、授权委托书、招标单位要求的材料品牌）

投标承诺书（2011版）

（本承诺书装订于投标文件首页）

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加

项目的投标。

一、不提供有违真是的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规和工程建设强制性标准进行勘察和设计工作，加强工程建设过程中的现场服务（勘察设计项目）。

八、不违反相关法律法规，勘察设计项目负责人应当由注册执业人员担任，并实行严格的岗位负责制（勘察设计项目）。

九、不签订与相关价格法律法规违背的监理合同。监理费执行市府发【2011】1号文规定，按基准费率上浮20%收取（监理项目）

十、不违反相关法律法规、监理规范及招标文件要求的总监工程师承担监理项目数量。严格实行总监工程师负责制，提供工程监理现场控制能力（监理项目）。

十一、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人（施工项目）。

十二、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量、安全员的数量和人选的相关规定（施工项目）。

十三、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案（施工项目）。

十四、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期（施工项目）。

十五、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料（施工项目）。

十六、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十七、其他承诺

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

拟任项目负责人（签名、盖执业章）：

拟任项目负责人手机：

年     月     日

投    标    公   函

（投标公函、法定代表人资格证明书、授权委托书附在投标承诺书后）

上海市                    ：

1. 根据已收到的“                                    ”的邀请招标文件及补充文件、评标办法，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其配套法规的规定规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币       元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2. 一旦我方中标，我方计划在   年   月   日开工（实际开工日期以招标单位下达给我方的开工令为准），于   年   月   日竣工。自报总工期为     天（日历天），并保证在自报总工期     天（日历天）内竣工。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本工程招标文件和我方的投标文件将构成约束我们双方合同文件的有效组成部分。

5. 我们明白招标单位不一定要接纳最低的投标价的投标或收到的任何投标，也不会解释选择否决任何投标的原因与理由。

6. 我方金额为人民币  /  万元整的投标保证金已按本招标文件要求递交。

7. 我们确认本投标已考虑招标单位已向我方发出的关于招标文件的修改通知。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：    年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地　　址：

姓　　名：         性别：     年龄：     岁  职务：

系                                      的法定代表人。为施工、竣工和保修                          ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件

法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 粘 贴 区

（投标单位公章）

日期：    年    月     日

备注：法定代表人资格证明书上必须加盖投标单位公章。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        系                      的法定代表人，现授权委托我单位        为我公司的合法的代理人，以本公司的名义参加             的                投标活动。该代理人在上述工程投标、开标、询标、评标、合同谈判等及招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：              年龄：     岁

附件：代理人身份证复印件

代 理 人 身 份 证 复 印 件 粘 贴 区

投标单位：（单位公章）

法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日

备注：法定代表人授权委托书上必须加盖投标单位公章和法定代表人印章。

附件二：

上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

| 建设工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 总 报 价 （万元） | 其 中 |  |  |  | 工 期 （天） |  | 自 报 质 量 | 外来从业人员工日数量 |
|  |  | 清单报价（万元） | 安全防护、文明施工措施项目（万元） | 施工措施费用（万元） |  |  |  |  |  |
| 主要说明： 1. 注册建造师姓名： 手机号： 2. 工程用工总工日数量： 外来从业人员工日数量： 3. 工期经济奖罚承诺： 4. 质量经济奖罚承诺： 投标单位：（盖章） 法人代表：（印章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |