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	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	上海海事大学临港校区智慧湖水上训练中心配套工程项目管理

	2
	编    号
	项目编号：GCBX2026004

	3
	预算金额
	人民币15万元，超出预算金额的报价，将作无效报价处理。

	4
	采购概述
	参考《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，依法进行采购。

	5
	采购方式
	学校比选

	6
	采购人
	单位名称：上海海事大学

地    址：上海市海港大道1550号

联系人：张老师 

联系电话：021-38284709

	7
	采购内容
	上海海事大学临港校区智慧湖水上训练中心配套工程项目管理（具体要求详见比选文件—第二部分采购需求）。

	8
	服务期限
	自合同签订之日起至工程通过竣工验收、结算审价及备案、资产移交、档案资料归档，并有义务提供保修期内可能发生的项目管理服务。

	9
	报价货币
	响应文件须采用人民币报价。

	10
	报价人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人不得参加；

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目下的其他采购活动；
3.本项目专门面向中小企业。

	11
	是否接受

联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受  

□接受

	12
	公告发布媒体
	上海海事大学https://info.shmtu.edu.cn/12378/list.htm

	13
	报名及文件发售

时间、地点
	报名时间、邮箱：无需报名

公布文件的时间：2026年7月21日起

公布文件的地址：线下不发售文件，供应商可在发布媒体直接获取电子文件，无需支付费用。

	14
	现场踏勘
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织 

	15
	接收答疑的方式及联系方式
	提问方式：各报价人应将需要澄清的问题可编辑版本及盖章扫描版发送至邮箱。

提问截止时间：2026年7月23日中午12时

联系人：张老师

联系电话：021-38284709

邮箱：ppzhang@shmtu.edu.cn

	16
	报价有效期
	报价截止之日起90日历日

	17
	保证金
	不收取

	18
	响应文件递交截止

时间、地点
	时间：2026年7月26日下午16时00分

地点：发送可编辑版本及盖章扫描版到邮箱

邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn

	19
	评审方法
	综合评分法

	20
	如发生此列情况，报价人的报价将被拒绝
	在递交截止时间后送达响应文件的

	21
	其他
	/


第一部分

比选公告
第一部分  比选公告

为公开、公正、公平地做好各项工程的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择优质供应商及更优质的服务，欢迎有资质的供应商本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各单位所提供的资料，进行综合评审，择优选择供应商。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：GCBX2026004
项目名称：上海海事大学临港校区智慧湖水上训练中心配套工程项目管理
采购方式：学校比选

预算金额（亦是最高限价）：人民币15万元
采购需求：具体要求详见比选文件—第二部分采购需求

合同履行期限：自合同签订之日起至工程通过竣工验收、结算审价及备案、资产移交、档案资料归档，并有义务提供保修期内可能发生的项目管理服务。
承包方式：总价包干

付款方式：具体要求详见比选文件—第二部分采购需求。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人不得参加；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目下的其他采购活动。

3.本项目专门面向中小企业。
三、报名

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：上海海事大学官方网站比选公告页面下方直接下载。

五、现场踏勘

不组织。

六、答疑

如有疑问请于2026年7月23日中午12点前将问题汇总发送至电子邮箱：ppzhang@shmtu.edu.cn，我方将视情况统一答复，如有答复请在我方指定电子邮箱内查看（邮箱地址：HSDXCG@163.com；密码：HSDX123456）。
七、响应文件提交

截止时间：2026年7月26日下午16时00分

提交方式：发送可编辑版本及盖章扫描版到指定邮箱

邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn
八、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系，

商务信息：张老师021-38284709
技术信息：屈老师021-38283930

第二部分

采购需求

项目介绍
上海海事大学拟将平望水上训练中心搬迁至临港校区，选址图书馆东侧岸线及附近水域，工程建设内容主要是水训平台及配套工程。总投资约668.4万元。本项目拟于2027年开工，施工周期约3个月。

服务内容‌★
项目管理内容包括但不限于：负责协调项目建设前期和招标工作；组织项目建设优化设计；负责项目建设工程设计管理；负责项目建设工程进度管理；负责项目建设工程质量管理；负责项目建设投资控制管理；负责项目建设合同管理；负责项目建设信息管理；负责项目建设工程组织协调；负责项目建设工程竣工验收和试运行；负责协助审核项目建设工程竣工结算；工程安全管理；文明施工管理；负责项目移交、办理产权、竣工财务决算等工作；负责项目档案（纸质和电子）编制工作；其他与工程相关的工作。
服务期限‌★
本合同履行期限自合同签订之日起至工程通过竣工验收、结算审价及备案、资产移交、档案资料归档，并有义务提供保修期内可能发生的项目管理服务。

人员要求‌★
报价人派驻本工程的项目管理人员必须为本单位正式职工（提供近三个月的单位缴纳社会保险记录），其中应含土建、安装、造价、档案管理等专业人员，在人员信息表中列明。

项目经理（即项目负责人）应具备高级工程师或注册一级建造师的资质。

管理目标‌★
投资控制目标：将整个项目的造价控制在概算范围内。

工程质量目标：工程施工达到设计及国家相关质量要求，并一次性验收合格。

进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

安全生产控制目标：无重大安全责任事故。

文明施工控制目标：满足上海市有关文明工地各项规定与要求。

技术要求

1.功能要求

对该工程的过程管理，包括施工准备阶段、施工阶段、验收阶段、保修阶段等进行全过程项目管理，组织协调项目各参建单位之间的关系，对相关政府及行业主管部门进行协调，保证项目管理目标实现。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

1） 中华人民共和国民法典（主席令第 45 号）

2） 中华人民共和国招标投标法（主席令第 21 号）

3） 中华人民共和国政府采购法（主席令第 68 号）

4） 中华人民共和国建筑法（主席令第 91 号）

5） 建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号）

6） 建设工程安全生产管理条例（国务院令第 393 号）

7） 国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]20 号）

8） 基本建设财务规则（财政部令第81号）

9） 城市建设档案管理规定（建设部令第 61 号）

履约验收标准‌★
项目整体完成竣工验收、结算审价和档案编制。
付款条款‌★
1.获得属地部门准予施工的许可书，采购人向报价人支付合同价的30%；

2.竣工验收通过并移交使用后支付至合同价的80%；

3.完成竣工结算审价和档案编制后付清余款。

报价人应于采购人每次付款前先行提供相应金额的发票，否则采购人有权延迟付款而不承担任何违约责任。

注意事项：★内容是核心指标，不允许负偏离。

第三部分

合同

C4/基建01/002                                  合同编号：
上海海事大学临港校区

智慧湖水上训练中心配套工程

项目管理委托服务合同
上海市住房和城乡建设管理委员会
制定

2026年   月   日
第一部分  项目管理协议书
委托人（甲方）：     上海海事大学
 
受托人（乙方）：     
 
为了强化项目建设的管理机制，实现项目建设的专业化、规范化和科学化管理，保障建设资金使用的有效性和合理性，保证建设项目的顺利实施，充分发挥投资效益，严格控制投资概算，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，经委托人、受托人双方协商同意，签订本合同。
一、项目概况
（一）项目名称：上海海事大学临港校区智慧湖水上训练中心配套工程
（二）项目投资：总投资668.4万元
（三）建设地点：上海市浦东新区海港大道1550号上海海事大学校内
（四）建设规模：                                              
（五）建设内容：                                              
（六）资金来源：                                              
二、项目管理内容和期限
（一）项目管理内容（包括但不限于）：
1. 负责协调项目建设前期和招标工作
2. 组织项目建设优化设计
3. 负责项目建设工程设计管理
4. 负责项目建设工程进度管理
5. 负责项目建设工程质量管理
6. 负责项目建设投资控制管理
7. 负责项目建设合同管理
8. 负责项目建设信息管理
9. 负责项目建设工程组织协调
10. 负责项目建设工程竣工验收和试运行
11. 负责协助审核项目建设工程竣工结算
12. 工程安全管理
13. 文明施工管理
14. 负责项目移交、办理产权、竣工财务决算等工作
15. 负责项目档案（纸质和电子）编制工作
16. 其他与工程相关的工作
（二）项目管理期限：自合同签订之日起至工程通过竣工验收、结算审价及备案、资产移交、档案资料归档，并有义务提供保修期内可能发生的项目管理服务。

三、项目管理目标
投资控制目标：将整个项目的造价控制在概算范围内。
工程质量目标：工程施工达到设计及国家相关质量要求，并一次性验收合格。
进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。
安全生产控制目标：无重大安全责任事故。
文明施工控制目标：满足上海市有关文明工地各项规定与要求。
四、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
五、合同的组成文件及解释顺序 
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同专用条款是对通用条款的补充和细化，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。除通用条款明确规定可以作不同约定外，专用条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，否则相关内容无效。除合同专用条款另有约定外，合同文件的组成及优先顺序如下：
1. 项目管理协议书；
2. 成交通知书；
3.  响应文件；
4.  专用条款；
5.  通用条款；
6.  附件，即： 附件一：廉洁协议
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 
六、项目经理
项目经理姓名：           ，身份证号码：                        。
七、合同金额
项目管理费为￥        万元，大写（人民币）：                 ，实施合同总价包干。
支付方式：
1）获得属地部门准予施工的许可书，委托人向受托人支付合同价的30%；

2）竣工验收通过并移交使用后支付至合同价的80%；

3）完成竣工结算审价和档案编制后付清余款。
受托人应于委托人每次付款前先行提供相应金额的发票，否则委托人有权延迟付款而不承担任何违约责任。

八、双方承诺
1.  受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供项目管理与相关服务。
2.  委托人向受托人承诺，按本合同约定支付酬金。 
九、合同订立
1. 订立时间： 2026 年   月   日。
2. 订立地点：上海市浦东新区。
3. 本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，委托人执 肆 份，受托人执 贰 份。
（本页无正文）
委托人：（盖章）
受托人：（盖章）
上海海事大学                             
地
址：
                               地
址：
上海市浦东新区海港大道1550号
邮政编码：201306
邮政编码：
法定代表人或其授权代理人（签字）：
法定代表人或其授权代理人（签字）：
第二部分 通用条款
1. 定义与解释
1.1 定义 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用于应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “项目”是指委托人委托实施项目管理的项目；
1.1.2 “委托人”是指委托项目管理任务并实施监督管理的一方，即建设单位；
1.1.3 “受托人”是指按照项目管理合同约定承担项目管理工作的一方，即项目管理单位；
1.1.4 “项目管理部”是指由受托人组建实施具体项目管理工作的机构；
1.1.5 “项目经理”是指由受托人任命全面履行本合同的负责人；
1.1.6 “酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。
1.1.7 “正常工作”是指双方在合同中约定，委托人委托的项目管理工作。
1.1.8 “附加工作”是指：委托人委托项目管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；由于委托人原因，使项目管理工作受到阻碍或延误，造成因增加工程量或持续时间而增加的工作。
1.1.9 “额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于委托人、委托人和使用人原因而暂停或终止项目管理业务，其善后工作及恢复项目管理业务的工作。
1.1.10 “一方”是指委托人或受托人；“双方”是指委托人和受托人；“第三方”是指除委托人和受托人以外的有关方。
1.1.11 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.12 “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
1.1.13 “月”是指根据公历从第一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段；
1.1.14 “专业工作单位”是指由委托人通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
1.1.15 “工程费用节省”是指经过评估的，受托人全面履行合同约定项目管理、项目建设内容、质量标准等前提下的建设资金合理节省额。
1.1.16 “不可抗力”是指委托人和受托人订立本合同时不可预见，在施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾、一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
1.2 解释
1.2.1 合同文件适用汉语语言文字书写、解释和说明，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能互相解释、互为说明。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）
（3）专用条款及附件一；
（4）通用条件；
（5） 投标文件（适用于招标工程）或项目管理及相关服务建议书（适用于非招标工程）；
（6）双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 项目管理依据
2.1  中标通知书和本项目管理合同；
2.2  有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；
2.3  工程建设强制性条文、有关技术标准；
2.4  经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；
2.5  其他和项目管理有关的合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
3. 委托人的权利（包括但不限于以下）
3.1  签订项目管理合同，按项目管理合同约定对受托人进行考核，根据考核结果支付项目管理费。
3.2  向受托人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
3.3 受托人原则不得更换项目经理。如确有需要调换项目经理须事先经委托人同意。当委托人发现受托人与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求受托人更换项受托人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，并且受托人应当承担连带赔偿责任。
3.4  有权要求受托人管理机构提交项目管理单位管理工作报告。
3.5  对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。
3.6 对受托人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。
4. 受托人的权利（包括但不限于以下）
4.1 受托人对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，经委托人同意，可以向设计人员提出修改要求。
4.2 受托人有权对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则向设计人提出要求；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，受托人应当要求设计人更正，并书面报告委托人。
4.3 受托人有权主持工程建设有关协作单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。
4.4  受托人有权敦促监理单位发布开工令、停工令、复工令。
4.5 受托人享有对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到受托人管理机构复工令后才能复工。
4.6 受托人有权督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。
4.7  受托人对工程费用（设计、监理、勘察、施工等）申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。
4.8 在受托人管理过程中如发现第三方人员工作不力，受托人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。
4.9 凡由受托人管理的合同和相关补充合同所涉及的费用，在合同和相关补充合同预算范围内，由受托人签字确认后提交委托人指定的投资控制单位审定；对预算范围之外的，先由监理单位据实上报，受托人进行费用分析后报委托人审定；未有预算的费用，受托人应报委托人审定确认后方可实施。
5. 委托人的责任和义务（包括但不限于以下）
5.1 委托人应当将授予受托人的项目管理单位管理权限以及项目管理单位现场管理机构主要成员的职能分工及时通知相关参建单位。
5.2 委托人应按照约定，无偿向受托人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。
5.3 委托人应为受托人完成项目管理与相关服务提供必要的条件。
5.4 委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。
5.5  委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7天通知受托人。
5.6 在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目承包人的任何意见 或要求应通知受托人，由受托人发出相应指令。
5.7  委托人应按本合同约定，向受托人支付酬金。
5.8 委托人应了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。
5.9 委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给受托人造成的直接经济损失。
6. 受托人的责任和义务（包括但不限于以下）
6.1 受托人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
6.2 受托人应严格按照国家基本建设程序，认真履行项目管理合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按委托人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。
6.3  受托人在项目管理实施过程中，应定期向委托人进行工作汇报。
6.4 受托人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，协助控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。
6.5 未经委托人书面同意并签署书面协议，受托人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经受托人签署意见后，报委托人核准。
6.6 受托人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择专业工作单位。
6.7  受托人应严格执行国家有关基本建设财务管理制度，并接受委托人监督。
6.8 受托人应配合委托人组织可行性研究报告、初步设计报告等各阶段设计文件的编制及编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。
6.9 受托人应配合委托人完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织监理大纲、施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。
6.10 受托人应建立完整的项目建设档案，在项目完成后，将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
6.11 受托人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。
6.12 在服务期限内，项目管理机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。
6.13 受托人投标时的项目管理机构关键岗位人员未经委托人书面批准不得随意更换。受托人应当按照投标承诺履行义务，不得擅自变更项目经理。在合同履行中，确需变更项目经理或其他关键岗位成员的，须上报委托人，经委托人书面同意后，方可变更。所调换项目经理或其他主要成员必须是注册在本单位，且资历不得低于投标时所报的相应条件。
6.14 受托人应及时更换有下列情形之一的项目管理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位责任的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
6.15  在项目管理与相关服务范围内，委托人和项目承包人提出的意见和要求，受托人应及时提出处置意见。当委托人与项目承包人之间发生合同争议时，受托人应协助委托人、项目承包人协商解决。
6.16  受托人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和生命安全，受托人发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24小时内以书面形式报委托人。
6.17  受托人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交项目管理与相关服务的报告。
6.18  受托人无偿使用委托人提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
6.19  配合做好政府和上级有关部门（单位）的稽察（稽查）、检查、审计等工作。
6.20  单项合同完工以后，及时组织合同价款的结算工作。全部工程建设完成后，及时组织竣工档案整理归档、竣工结算等相关竣工验收准备工作，向政府主管部门提交竣工验收申请等工作；配合政府主管部门做好竣工验收的各项工作及其遗留问题的处理工作。
6.21  受托人不得转包或分包本项目管理业务。
6.22  受托人不得在本项目中，承担勘察、设计、监理、施工等其他相关业务。与受托人存在控股、管理关系或者负责人为同一人的单位，不得参与本项目的勘察、设计、监理、施工。
6.23  受托人应全面履行本合同约定的各项义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。
7. 违约责任
7.1 委托人的违约责任 委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
7.1.1 委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。
7.1.2 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。
7.2 受托人的违约责任 受托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。受托人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
7.3  除外责任 因非受托人的原因，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，受托人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
8. 支付
8.1  支付货币 酬金均以人民币支付。
8.2  支付申请
受托人应根据合同约定及时向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
8.3 有争议部分的付款
委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第10条款争议解决约定办理。
9. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
9.1 本合同自签订之日起生效。
9.2 由于委托人的原因致使项目管理工作发生延误、暂停或终止，受托人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，委托人应采取相应的措施。由于委托人未采取相应措施，受托人可继续暂停执行全部或部分项目管理业务，直至提出解除合同。委托人承担违约责任。
9.3  当受托人未履行全部或部分项目管理义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，受托人承担违约责任。
9.4  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知其他各方。因解除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。
9.5  合同终止需满足以下所有条件：工程保修期结束且遗留问题已处理，工程竣工财务决算已批复，受托人账务清理已完成，与接管单位的项目资产移交手续已完成。
10. 争议解决
10.1 协商：双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
10.2 调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
10.3 诉讼 双方均有权不经调解直接向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第三部分 专用条款

一、项目管理依据包括但不限于以下文件：
（一）法律法规政策规定
1. 中华人民共和国民法典（主席令第 45 号）

2. 中华人民共和国招标投标法（主席令第 21 号）

3. 中华人民共和国政府采购法（主席令第 68 号）

4. 中华人民共和国建筑法（主席令第 91 号）

5. 建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号）
6. 建设工程安全生产管理条例（国务院令第 393 号）
7. 国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]20 号）

8. 基本建设财务规则（财政部令第81号）

9. 城市建设档案管理规定（建设部令第 61 号）

（二）技术标准和规范规程（略）
（三）项目技术文件
（四）项目各类合同及补充协议

二、各阶段工作内容要求（如有）
1. 前期手续办理
1）设计方案会审；
2）配合完成施工图审图（如有）；
3）配合完成设计、施工、监理招标及合同备案工作（如有）；
4）依法办理项目建设前期相关手续。
2. 项目实施阶段管理

1）协助做好设计、施工、监理等招标文件技术要求的审核，参与各类合同技术要求审查工作；

2）负责组织各阶段设计的讨论、优化和细化工作；结合各类批复意见、规划部门和各职能部门意见，组织调整优化设计中的各项经济、技术指标，确保各类指标符合要求并满足使用需求；

3）负责项目施工质量、安全、进度的监督及协调；

4）负责制订施工管理工作计划及相关的工作流程和制度；

5）负责工程质量、进度、安全和文明施工管理文件编制，负责工程质量、进度、安全和文明施工目标和各阶段分解目标的制定，将相应的管理措施落实到施工合同中；

6）负责督促、检查相关单位制订相应的质量、安全和文明施工保证体系以及达到相应目标的对策措施；

7）协助委托人与各施工单位签订安全生产、文明施工协议；负责督促施工单位建立健全安全生产、文明施工的管理制度；

8）负责组织施工图设计的技术交底，审查签发交底会会议纪要；负责组织监理单位进行施工组织设计和重要、关键施工方案的审查；

9）组织参建单位现场安全生产、文明施工管理工作的检查；协助进行工程质量及安全事故的处理；检查、督促并参与施工单位、监理单位的事后调查处理工作，负责检查、督促事故处理方案的实施；将有关调查处理情况及时报告委托人及相关部门；

10）组织各施工单位和甲供设备、材料供应单位进退场时间与相应施工周期协调，合理安排交叉施工顺序；

11）参与工程、设备、设计、材料等改变所引起的施工单位的签证工作；

12）负责做好施工管理执行情况的详细记录，负责记录资料的收集、保存；

13）负责组织单位工程、系统工程验收、专项设施设备移交、结算审价、竣工决算等工作；

14）组织监理单位及施工单位做好竣工验收资料收集和整理，负责项目档案（纸质和电子）编制工作，按市城建档案馆规定编制建设档案并装订；
15）按照投资控制总目标的要求，组织财务监理编制单位工程投资控制的目标；

16）动态跟踪审核工程增减帐，严格控制重大设计修改，严把投资超标关；

17）审核和批复进度付款，组织工程竣工结算及审价工作；

18）实施合同管理，协助委托人处理合同纠纷，依据合同条款及时审核费用索赔，并合理、合法地开展反索赔，力争节约投资；

19）组织工程质保期内的保修工作，并对工程质量负相应责任。

三、补充 

（一）受托人将建设资金申请和支付、建设资金使用、工程质量安全文明施工管理、项目进度控制、设计变更处置、项目验收工作、项目移交等建设管理工作，按月向委托人汇报项目建设情况，并接受委托人的监督和指导。
（二）项目经理每周驻工地不得少于5个工作日时间，施工期间并委派2人（土建和安装工程师各一人）常驻现场。有事需请假，经委托人许可后方可离开工地，擅自离开且未得到批准处以2000元/次的违约金。其他主要管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处1000元/天违约金。

（三）受托人无正当理由不允许更换投标文件中所注明的项目经理和主要管理人员：确需调换项目经理，须提前14天以书面形式通知委托人，经委托人同意后方可调换，并将处以合同金额10%的违约金。若未经委托人同意擅自更换项目经理，除处以合同金额30%的违约金外，委托人保留终止服务合同的权利。

（四）建设单位发现已完工工程未按设计图纸实施或存在的质量、安全等问题，项目经理应及时通知并监督承包人进行整改，建设单位有权对项目管理单位每次处罚2000至10000元。

（五）经建设单位和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。项目经理应监督承包人在施工过程中使用与样品一致的材料或工程设备。若建设单位发现施工现场使用的材料或工程设备与提供的样品不符，每次对项目管理单位处罚5000至20000元。

（六）受托人应加强对施工方的管理，严禁工人在校内非施工区域无故逗留，发现一次罚款500元；加强对工人生活区的管理，严禁使用违章电器和明火做饭，发现一次罚款500元。

四、违约责任

委托人和受托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

（一）委托人违约

1.
因委托人的原因致使项目管理工作发生延误、暂停或终止，受托人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，委托人应采取相应的措施。由于委托人未采取相应措施，受托人可继续暂停执行全部或部分项目管理业务，直至提出解除合同。造成受托人不能部分或全部履行项目管理业务的，委托人应承担违约责任，并除按合同约定结清已经完成的项目管理工作服务费以外，还应按附加或额外工作服务费标准，赔偿受托人的损失。
2.
因委托人违反本合同的约定，在非特别必要情况下，未按程序要求调整项目建设内容、规模、标准，致使工期延长、投资增加，由委托人承担相应的责任，由此造成受托人增加的项目管理工作时间、工作内容的，应按附加或额外工作服务费标准，赔偿受托人的损失。
3.
委托人在收到受托人发出项目管理费催付通知14天后，仍未签署支付审核意见的，应按专用条款的约定支付逾期利息。

（二）受托人违约

1.
受托人擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准和因受托人原因造成工程质量不合格、工期延长而导致投资增加或降低效益所造成的损失，并应按照专用条款约定赔偿相应的损失。
2.
受托人未能依法履行项目管理合同中相关职责和义务，因受托人原因出现下列任一情况的，受托人除应承担违约及赔偿责任外，委托人有权单方面提出解除本合同：

（1）
出现重大安全事故的；

（2）
出现重大质量事故的；

（3）
挪用建设工程款；

（4）
与第三方串通损害委托人的利益；

（5）
超越本合同权限进行工作；

（6）
无故停止履行项目管理工作；

（7）
出现严重隐瞒和欺骗的行为，损害委托人利益的；

（8）
法律规定的情形或本合同约定的其他情形。

3. 在项目管理合同履行期间，因受托人原因，未能达到合同约定的质量标准，给委托人造成损失的，受托人应按实赔偿，并向委托人支付违约金，违约金最高为合同金额的10%。

4. 因受托人服务质量问题导致委托人无法实现合同目的的，委托人有权单方解除合同并向受托人追索最高为合同金额10%的违约金。

5. 因受托人原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，委托人有权单方解除合同，并要求受托人赔偿相关损失。

6. 合同履约过程中，若受托人在合同中承诺的主要服务人员安排情况自行变动而未经委托人同意的，将扣罚合同总价款10%的违约金，情况严重者，委托人有权终止合同。

7. 在项目管理合同履行期间，因受托人原因，未能按时竣工，扣罚合同总价款10%的违约金。

8. 在项目管理方管理权限内，如由于项目管理方工作不力，造成结算价超过合同价5%，扣罚合同总价款10%的违约金。

附件一：

廉洁协议
委托人（甲方）： 上海海事大学 
受托人（乙方）：                         
为了在本项目建设工程、货物采购及各类购买服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家和本市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订本协议如下：
（1） 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、公正”为原则开展业务工作。
（2） 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
（3） 甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
（4） 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
（5） 甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。
（6） 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。
（7） 乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
（8） 除合同中已确定的培训、考察外，乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性场所。
（9） 乙方不得为甲方单位和个人购置、提供交通工具、家电、办公用品等物品。
（10） 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导及职能部门或者甲方上级主管机关举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。
（11） 甲方发现并查实乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同价 1—5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴。同时，甲方可单方面终止与乙方签订的合同，且乙方在三年内不得参加甲方及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。
（12） 甲乙双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第十、第十一条款规定处理。
（13） 本协议作为 《上海海事大学临港校区智慧湖水上训练中心配套工程项目管理合同》 的附件，具有与其同等的法律效力。
（14） 本协议在招投标过程中可参照执行。
委托人： （盖章）
受托人：（盖章）
上海海事大学                           

地
址：
地
址：

上海市浦东新区海港大道1550号              
邮政编码：201306
邮政编码：

法定代表人或授权代理人（签字）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
：

第四部分

评审办法

第四部分  评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1成立比选评审小组 

采购人将根据工程的特点，依法组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

2初步评审

比选小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。审查响应文件是否符合比选文件各项要求，要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清。按比选文件确定的有关规定对各响应文件进行评审。响应文件有下列情况的，经比选小组评审后做无效响应处理，不再参与后续的详细评审的环节。

（1）资格不符合比选文件要求，审查的内容为：资格证明文件表中列明的对合格报价人的资格要求（应按要求提供相关证明材料）；如果报价人未通过上述资格审查，其报价无效，不再进入后续符合性审查。

（2）响应文件未满足本文件规定的签字、盖章要求；

（3）递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价（比选文件另有规定除外）；

（4）报价超出最高限价；

（5）响应有效期少于本文件规定有效期的响应文件；

（6）响应文件载明的服务期不满足比选文件规定的期限；

（7）供应商在比选活动中出现串通、弄虚作假、行贿欺诈行为；

（8）响应文件明显不符合比选文件规定的技术规格、技术质量标准和有关报价的要求；

（9）其他未实质性响应比选文件要求的内容。

3．详细评审细则
3.1 本项目详细评审采用综合评分法，总分100分，其中价格标权数为10％，技术商务标权数为90％。

3.2采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的并列。响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按比选文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新采购。

3.3比选小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效报价处理。
3.4根据有关规定，出现下列情形之一的，比选评审小组将否决所有报价人的报价或取消采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

具体评分细则如下：

注：以上各项评分内容，如报价人未提供相对应内容，比选小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。
评分细则

	序号
	项目
	评审细则
	分值范围

	1
	报价得分
	投标报价得分=(评标基准价／评审价)×10
	10

	2
	项目管理工作技术实施方案
	综合评审对项目需求的理解、服务项目定位和目标确定，以及项目实施各方案中工作计划、方法流程、时间安排等方面的考虑。评价方案的合理性、针对性、具体性、操作性。

优：方案合理性、针对性、具体性、操作性强，得40分

良：方案合理、有针对性，但措施不具体或操作性不强的，得30分

一般：方案合理，但针对性不强，措施不具体或措施操作性不强的，得20分

差：方案无法满足采购要求的，得10分。

未提供的得0分。
	0-40

	3
	项目管理工作的技术保障措施
	综合评审对本项目中的重点、难点的分析与措施，安全文明作业与应急预案保密措施，质量考核承诺内容以及后期服务保障等方面的考虑。

优：重点、难点分析正确，应对措施针对性、操作性强，安全文明作业与应急预案保密措施完整，质量考核承诺及奖惩措施明确，后期服务内容清晰的，得20分。

良：重点、难点分析正确，应对措施针对性、操作性一般，安全文明作业与应急预案保密措施较好，质量考核承诺及奖惩措施不够明确，后期服务内容不够清晰的，得15分。

一般：重点、难点分析欠佳，应对措施针对性、操作性不强，安全文明作业与应急预案保密措施不完整，质量考核承诺及奖惩措施不明确，后期服务内容不清晰的，得10分。

差：服务质量保证措施无法满足采购要求的，得5分。

未提供的得0分。
	0-20

	4
	项目负责人
	具有建设类高级职称的得1分。

具有注册一级建造师证书的得1分。

近三年内（按照报价截止时间倒推）担任过类似项目项目负责人的，有一项得1分，最多3分（提供合同或中标通知书复印件并加盖公章）
	0-5

	5
	项目组成员
	管理人员、专业人员和劳动力的投入是否满足项目需要，各专业工种人员配置是否合理，人员素质、管理和技术能力、经验，驻场天数能否满足要求。

优的得10分，良的得7分，一般的得4分，较差的得1分，未提供的得0分。
	0-10

	6
	项目管理工作的服务承诺
	1.承诺的服务质量指标；2.承诺完成关键节点目标的时间（取得施工许可证，正式开工，竣工验收，取得备案验收证书等）

优的得10分，良的得7分，一般的得4分，较差的得1分，未提供的得0分。
	0-10

	7
	类似项目业绩
	近三年内（按照报价截止时间倒推）有类似项目管理服务项目业绩，提供合同或中标通知书，提供一个业绩得1分，最高得5分。
	0-5


由比选小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点一位）。计算每个报价人的实际得分（价格得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。
第五部分

格式附件

附件1                              

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

   根据贵方为                项目（编号：       ）的比选邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件。

  全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿元。

（2）我方接受比选文件中规定的合同条款的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比选文件，包括比选文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受比选文件的各项规定和要求，对比选文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起    90  个日历日。   

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

（6）与本比选有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    报价人全权代表姓名、职务（印刷体）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法人签字或者盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被授权人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2                    

法定代表人授权书（格式）
致：上海海事大学
我_________（姓名）系                （报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名       ，职务       ）以我方的名义参加贵中心                   项目的比选活动，并代表我方全权办理针对上述项目的一切具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自响应截止之日起直至我方的报价有效期结束前始终有效。
被授权人无转委托权，特此委托。
	在此粘贴被授权人身份证复印件


委托人名称（公章）：                         受托人（签字）：
委托人注册地/营业地：                        住所：
邮政编码：                                   身份证号码：
电话：                                       邮政编码：
传真：                                       电话：
日期：                                       传真：
日期：
附件3                      报价一览表（格式）

报价人名称：                     
项目编号：                       
货币单位：元（人民币）

	序号
	项目名称
	服务费（元）
	备注

	1
	上海海事大学临港校区智慧湖水上训练中心配套工程项目管理
	
	

	服务期限
	自合同签订之日起至工程通过竣工验收、结算审价及备案、资产移交、档案资料归档，并有义务提供保修期内可能发生的项目管理服务。


注：报价人可根据需要提供详细报价明细，格式不限；若是详细报价金额与一览表不一致，以一览表金额为准。
报价人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

附件4

报价服务方案

内容包括：

（1）个性化方案（具体的实施方案内容、保障措施和服务计划等）；

（2）服务承诺及奖罚措施情况；

（3）项目（法人）单位需要提供的条件；

（4）报价人认为需加以说明的其他内容；
（5）拟派本项目的人员组成情况：组织结构、拟派总监（专业、项目工作经历等介绍）、其他专业人员配备情况（含拟派人员职称、执业资格复印件）。
附件4-1 

公司主要从业人员及拟派本项目专业人员资格一览表
	项目
	序号
	姓名
	岗位
	职务
	职称
	资质证书
	从事本工作时间

	公

司

从

业

人

员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	拟

派

本

项

目

专

业

人

员
	
	
	项目负责人
	总经理
	高级工程师
	一级建造师
	

	
	
	
	土建
	经理
	
	
	

	
	
	
	安装
	
	
	
	

	
	
	
	造价
	
	
	
	

	
	
	
	档案管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、在填写时，如本表格不适合报价人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写，但是需要按照采购需求体现符合性的信息。

2、要求报价单位在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人（项目主管）及相应资质的专业人员、管理人员必须是本单位职工或聘用人员。

附件4-2

拟派本项目专业人员的详细情况（每人一页）
	姓名
	
	出生年月
	
	文化程度
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	从事相关专业工作年限
	

	执业资格
	
	技术职称
	
	聘任时间
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务）

	项目经验 

	序号
	项目名称
	完成时间
	委托单位名称
	项目中作担任的职务
	服务合同金额（万元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1、须附有拟派项目组人员执业资格证书、注册证书、相关证明文件等。

附件5  

近三年承担的类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	委托单位
	委托时间
	项目完成时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1.上述业绩须提供合同复印件作为证明材料；

    2.业绩时间以合同签订时间为准。

附件5 -1

 项目总监近三年业绩一览表

	序号
	年份
	工程项目

名称
	项目投资额（万元）
	服务合同金额（万元）
	委托内容
	业主单位名称

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


行数不够可另增加项数，所列业绩必须附合同复印件，否则视无效业绩
附件6                   

资格证明文件

目录

营业执照或法人登记证书等；

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

资质证书；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；

根据本比选文件采购需求还需提供的其他证明文件。

注：以上证明文件须按照要求盖章或签字。

须知

1、报价人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2、报价人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定其资格和履约能力。

3、报价人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6－1                        

资 格 声 明

致：     （采购人）            
    关于贵方       年   月   日                    项目的报价邀请，本签字人愿意参加比选，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1．关于资格的声明函；

2．营业执照或法人登记证书等；

3  财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

4. 资质证书

5．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

7．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8．如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；

9．根据本比选文件采购需求还需提供的其他证明文件；

10．其他。

本签字人确认响应文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

报价人名称（公章）：                           
报价人地址：                                   

本资格声明函授权代表（签字）：                     
传真：               邮编：               
附件6－2

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （采购人）             
我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

  　报价人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人名称：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件6-3

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（报价人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                                                                         报价人名称（公章）：

                                                                                           日期：

附件6-4  

报价人书面声明

致：    （采购人）             
我公司承诺已自查，在参加本项目采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动”以及“为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”
特此声明。

	主要股东或者出资人信息

	序号
	名称

（姓名）
	统一社会信用代码

（身份证号）
	出资方式
	出资金额（万元）
	占全部股份比例
	表决权
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	管理关系

	序号
	名称

（姓名）
	统一社会信用代码

（身份证号）
	与报价人的管理或关联关系
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我方承诺，以上信息真实可靠，上述填报的信息若与实际不符，则视为我方自行放弃本项目中标推荐资格。

注：1、主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码，为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2、出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3、报价人应按照占全部股份比例、表决权从高到低依次逐个填写股东，持股比例最高的前10名或表决权最高的前10名必须罗列。

4、管理关系指：不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

报价人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

附件6-5

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件6-5-1：中小微企业划型标准

	序号
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	1
	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	2
	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	3
	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	4
	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	5
	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	6
	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	7
	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	8
	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	9
	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	10
	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	11
	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	12
	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	13
	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	14
	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	15
	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	16
	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

 “农、林、牧、渔”、“其他未列明行业”、“微型企业”实行单指标划型标准，只需满足所列指标中的一项即可。
事业单位、团体组织等非企业性质的供应商，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位同时为小型、微型企业的不重复享受政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
附件 6-5-2

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注：请根据实际情况填写，如投标单位非残疾人福利性单位，则无需提供本声明函。

1

