2026年春（秋）季招聘会展架布展服务

比选文件

项目编号：HFBX2026006

采购人：上海海事大学

二〇二六年三月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026006；

项目名称：2026年春（秋）季招聘会展架布展服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币20万元；

采购需求：上海海事大学春季和秋季两场大型校园招聘会，供应商提供招聘展架、桌椅、喷绘、地毯等，并按照时间节点完成样品及设计方案制作，学校正式确认后完成安装调试。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

付款方式：招聘会结束后，经甲方对服务验收通过后的10个工作日内，甲方支付对应款项。全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织

六、响应文件提交

截止时间：2026年3月16日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：郑老师021-38284379

第二章 采购需求

一、服务内容

| 序号 | 名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展位隔板铝合金展架 | 250间/天 | 含500个展位 |
| 2 | 展位门楣、背景板 | 1、0.20m*2m 500张； 2、1.2米*0.9米 500张 |  |
| 3 | 便携式 桌椅 垃圾桶 | 500套（500张桌子，1500张椅子，500个垃圾桶） |  |
| 4 | 红色地毯 | 按照布展场地实际面积 |  |
| 5 | 招聘会企业报名系统 | 1套 |  |

二、技术指标

| 品 名 | 数 量 | 安装要求 | 材质要求 | 印刷和工期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展位隔板铝合金展架 | 共计250间/天 | 1、每间展架眉头正面宽度为3m*2个侧面宽为1m，高度为2.5m，展位尺寸为（宽2m*深度1m*2.5m高） | 全新铝合金展架 | 1、要求坚固、美观、无安全隐患。 2、春季招聘会：2026年3月20日前完成样品及设计方案制作并交学校正式确认，2026年3月24日完成安装调试。 3、秋季招聘会：2026年10月30日前完成样品及设计方案制作并交学校正式确认，2026年11月3日完成安装调试。 |
| 展位背景彩色喷绘 |  | 4X6m | 1、户外高精度550喷绘； 2、净画面打扣 | 1、要求坚固、美观、防雨防晒、无安全隐患。 2、春季招聘会：2026年3月20日前完成样品及设计方案制作并交学校正式确认，2026年3月24日完成安装调试。 3、秋季招聘会：2026年10月30日前完成样品及设计方案制作并提交学校正式确认，2026年11月3日完成安装调试。 |
| 背板喷绘 | 500张 | 白色空白喷绘 |  |  |
| 便携式 桌椅 | 500套/天 | 每间1.5m宽度展位里面安装1张1m*0.5m桌子+3把椅子；排列整齐 | 1米*0.5米 | 1、要求坚固、美观、无安全隐患。 2、春季招聘会：2026年3月20日前完成样品及设计方案制作并交学校正式确认，2026年3月24日完成安装调试。 3、秋季招聘会：2026年10月30日前完成样品及设计方案制作并交学校正式确认，2026年11月3日完成安装调试。 |

三、注意事项

1、熟悉高校招聘会服务流程及要求，具有三年及以上同类高校大型招聘会布展经验，供应商须在响应文件中提供2025年1月至2025年12月期间签订的高校大型招聘会布展合同复印件，原件备查。

2、此报价为包干价，包含材料费、租赁费、人工费、劳务费、运输费、税金等与该项目相关的一切费用。

3、成交原则：完全符合或者高于采购技术参数要求，满足商务要求，质量和服务较好，且报价最低。报价最低不是成交的唯一要求。

4、成交供应商应积极努力配合学校完成本次布展。

四、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

春季招聘会：成交供应商在2026年3月20日前完成样品及设计方案制作并交学校正式确认，2026年3月24日完成安装调试。

秋季招聘会：成交供应商在2026年10月30日前完成样品及设计方案制作并交学校正式确认，2026年11月3日完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：上海海事大学指定地点。

（三）验收方式

1、成交供应商应保证展位严格按第二篇技术参数及要求完成搭建，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2、所有产品交付需方后，采购人现场接受并组织验收。验收合格条件如下：

（1）产品的技术要求与采购合同一致，并达到国家规定的相关标准。

（2）在规定时间内完成交货，并经采购人确认。

3、如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物、改进方案或拒绝付款，成交供应商应承担一切责任，并赔偿由此所造成的损失。

- 五、现场服务

- 成交供应商应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1、成交供应商在合同签订后须与采购人使用部门及时沟通具体搭建方案，如采购人使用部门对方案有调整或变动，须予积极配合，并按采购人使用部门要求完成项目。

- 2、现场服务：

- （1）为确保设备正常使用，现场全程有成交供应商工作人员保障设备正常和安全使用。

- （2）负责器材运输、安装、拆卸、回收等相关事宜。

- 3、故障响应时间要求

- 采购人所有服务请求中标供应商必须在30分钟内响应，2小时内到达现场进行处理。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年3月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 服务响应程度 （客观分） | 15 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣3分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案整体质量 （主观分） | 30 | 优秀（21～30分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（11～20分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 5 | 服务承诺 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。 良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。 一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。 较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026006

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春季招聘会展架布展服务 |  |  |
| 2 | 秋季招聘会展架布展服务 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、项目服务方案（产品介绍）及实施计划

- 3、服务团队介绍

- 4、服务保障承诺

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料